## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM VIVER BONITO - NO MUNICIPIO DE BONITO-MS | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 22.287,94 | 30,00% 6.686,38 | 20,00% 4.457,59 | 20,00% 4.457,59 | 10,00% 2.228,79 | 10,00% 2.228,79 | 10,00% 2.228,79
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 1.954,87 | 50,00% 977,44 | 50,00% 977,44
3 | PROJETO ESTRUTURAL | 100,00% 5.277,42 |  | 25,00% 1.319,36 | 25,00% 1.319,36 | 50,00% 2.638,71
4 | PROJETO ARQUITETÔNICO | 100,00% 184.102,37 |  | 20,00% 36.820,47 | 20,00% 36.820,47 | 20,00% 36.820,47 | 20,00% 36.820,47 | 20,00% 36.820,47
5 | COBERTURA | 100,00% 11.247,29 |  | 20,00% 2.249,46 | 20,00% 2.249,46 | 20,00% 2.249,46 | 20,00% 2.249,46 | 20,00% 2.249,46
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 63.733,98 | 5,00% 3.186,70 | 10,00% 6.373,40 | 10,00% 6.373,40 | 25,00% 15.933,50 | 25,00% 15.933,50 | 25,00% 15.933,50
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 4.245,98 |  |  | 25,00% 1.061,50 | 25,00% 1.061,50 | 25,00% 1.061,50 | 25,00% 1.061,50
8 | LOUÇAS | 100,00% 12.730,03 |  |  |  | 35,00% 4.455,51 | 35,00% 4.455,51 | 30,00% 3.819,01
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / DRENAGEM | 100,00% 23.837,93 |  |  | 25,00% 5.959,48 | 25,00% 5.959,48 | 25,00% 5.959,48 | 25,00% 5.959,48
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 2.113,48 | [5 empty] | 100,00% 2.113,48
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 16.656,40 | 16,67% 2.775,96 | 16,67% 2.775,96 | 16,67% 2.775,96 | 16,67% 2.775,96 | 16,67% 2.775,96 | 16,67% 2.775,96
Porcentagem |  |  | 3,91% | 15,79% | 17,52% | 21,29% | 20,53% | 20,95%
Custo |  |  | 13.626,47 | 54.973,66 | 61.017,20 | 74.123,37 | 71.484,66 | 72.961,64
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,91% | 19,7% | 37,23% | 58,51% | 79,05% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 13.626,47 | 68.600,13 | 129.617,33 | 203.740,70 | 275.225,36 | 348.187,69
_______________________________________________________________ LAZARO BARBOSA MACHADO Eng Civil CREA 22039/D - MG Visto MS 1634