## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DONÁRIA BONITO - NO MUNICIPIO DE BONITO-MS | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 21.702,98 | 30,00% 6.510,89 | 20,00% 4.340,60 | 20,00% 4.340,60 | 10,00% 2.170,30 | 10,00% 2.170,30 | 10,00% 2.170,30
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 2.115,87 | 50,00% 1.057,94 | 50,00% 1.057,94
3 | PROJETO ESTRUTURAL | 100,00% 27.260,32 |  | 25,00% 6.815,08 | 25,00% 6.815,08 | 50,00% 13.630,16
4 | PROJETO ARQUITETÔNICO | 100,00% 332.551,52 |  | 20,00% 66.510,30 | 20,00% 66.510,30 | 20,00% 66.510,30 | 20,00% 66.510,30 | 20,00% 66.510,30
5 | COBERTURA | 100,00% 25.667,77 |  | 20,00% 5.133,55 | 20,00% 5.133,55 | 20,00% 5.133,55 | 20,00% 5.133,55 | 20,00% 5.133,55
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 67.328,35 | 5,00% 3.366,42 | 10,00% 6.732,84 | 10,00% 6.732,84 | 25,00% 16.832,09 | 25,00% 16.832,09 | 25,00% 16.832,09
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 4.245,98 |  |  | 25,00% 1.061,50 | 25,00% 1.061,50 | 25,00% 1.061,50 | 25,00% 1.061,50
8 | LOUÇAS | 100,00% 13.721,65 |  |  |  | 35,00% 4.802,58 | 35,00% 4.802,58 | 30,00% 4.116,50
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / DRENAGEM | 100,00% 23.837,93 |  |  | 25,00% 5.959,48 | 25,00% 5.959,48 | 25,00% 5.959,48 | 25,00% 5.959,48
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 2.868,12 | [5 empty] | 100,00% 2.868,12
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 99,99% 22.641,60 | 16,67% 3.773,45 | 16,67% 3.773,58 | 16,66% 3.772,09 | 16,67% 3.773,58 | 16,67% 3.773,45 | 16,67% 3.773,45
Porcentagem |  |  | 2,7% | 17,35% | 18,44% | 22,04% | 19,53% | 19,93%
Custo |  |  | 14.708,69 | 94.363,88 | 100.325,43 | 119.873,54 | 106.243,24 | 108.425,28
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,7% | 20,05% | 38,5% | 60,53% | 80,07% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 14.708,69 | 109.072,57 | 209.398,00 | 329.271,54 | 435.514,78 | 543.942,09
_______________________________________________________________ LAZARO BARBOSA MACHADO ENG CIVIL CREA 22039/D MG