## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RINCÃO BONITO - NO MUNICIPIO DE BONITO-MS | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 27.450,94 | 30,00% 8.235,28 | 20,00% 5.490,19 | 20,00% 5.490,19 | 10,00% 2.745,09 | 10,00% 2.745,09 | 10,00% 2.745,09
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 2.619,48 | 50,00% 1.309,74 | 50,00% 1.309,74
3 | PROJETO ESTRUTURAL | 100,00% 14.020,94 |  | 25,00% 3.505,24 | 25,00% 3.505,24 | 50,00% 7.010,47
4 | PROJETO ARQUITETÔNICO | 100,00% 250.604,50 |  | 20,00% 50.120,90 | 20,00% 50.120,90 | 20,00% 50.120,90 | 20,00% 50.120,90 | 20,00% 50.120,90
5 | COBERTURA | 100,00% 25.599,70 |  | 20,00% 5.119,94 | 20,00% 5.119,94 | 20,00% 5.119,94 | 20,00% 5.119,94 | 20,00% 5.119,94
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 67.395,35 | 5,00% 3.369,77 | 10,00% 6.739,54 | 10,00% 6.739,54 | 25,00% 16.848,84 | 25,00% 16.848,84 | 25,00% 16.848,84
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 4.245,98 |  |  | 25,00% 1.061,50 | 25,00% 1.061,50 | 25,00% 1.061,50 | 25,00% 1.061,50
8 | LOUÇAS | 100,00% 15.612,86 |  |  |  | 35,00% 5.464,50 | 35,00% 5.464,50 | 30,00% 4.683,86
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / DRENAGEM | 100,00% 23.837,93 |  |  | 25,00% 5.959,48 | 25,00% 5.959,48 | 25,00% 5.959,48 | 25,00% 5.959,48
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 2.503,76 | [5 empty] | 100,00% 2.503,76
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 22.641,60 | 16,67% 3.773,58 | 16,67% 3.773,45 | 16,67% 3.773,45 | 16,67% 3.773,45 | 16,67% 3.773,45 | 16,67% 3.773,45
Porcentagem |  |  | 3,66% | 16,66% | 17,91% | 21,49% | 19,95% | 20,33%
Custo |  |  | 16.688,37 | 76.058,98 | 81.770,22 | 98.104,16 | 91.093,69 | 92.816,81
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,66% | 20,32% | 38,23% | 59,72% | 79,67% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 16.688,37 | 92.747,35 | 174.517,57 | 272.621,73 | 363.715,42 | 456.533,04
_______________________________________________________________ LAZARO BARBOSA MACHADO ENG CIVIL CREA 22039/D MG