## Buttons
| Obra | Bancos |  |  |  |  | Encargos Sociais | [5 empty] | B.D.I.
| CRECHE FNDE | SINAPI - 10/2024 - Mato Grosso do Sul SBC - 12/2024 - Mato Grosso do Sul |  |  |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. | [5 empty] | 25%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 352151.1 | 115857.7119 | 21481.2171 | 21481.2171 | 21481.2171 | 21481.2171 | 21481.2171 | 21481.2171 | 21481.2171 | 21481.2171 | 21481.2171 | 21481.2171 | 21481.2171
|  |  | 32.9% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 23685.45 | 1: 18948.36; 2: 4737.09
|  |  | 1: 80%; 2: 20% | 100%
3 | FUNDAÇÕES | 189292.88 | 1: 132505.016; 2: 56787.864
|  |  | 1: 70%; 2: 30% | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | 400200.22 | 2: 80040.044; 3: 200100.11; 4: 120060.066
|  |  | 2: 20%; 3: 50%; 4: 30% | 100%
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 231431.11 | 2: 115715.555; 3: 69429.333; 4: 46286.222
|  |  | 2: 50%; 3: 30%; 4: 20% | 100%
6 | ESQUADRIAS | 341082.56 | 7: 75038.1632; 8: 102324.768; 9: 153487.152; 10: 10232.4768
|  |  | 7: 22%; 8: 30%; 9: 45%; 10: 3% | 100%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 254381.3 | 4: 50876.26; 5: 50876.26; 6: 101752.52; 7: 50876.26
|  |  | 4: 20%; 5: 20%; 6: 40%; 7: 20% | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 40332.42 | 1: 30591.71; 7: 9740.71
|  |  | 1: 75.85%; 7: 24.15% | 100%
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 291941.54 | 4: 72985.385; 5: 72985.385; 6: 72985.385; 7: 72985.385
|  |  | 4: 25%; 5: 25%; 6: 25%; 7: 25% | 100%
10 | SISTEMAS DE PISOS | 164130.04 | 6: 27268.606; 7: 54537.212; 8: 28632.0363; 9: 31462.5757; 10: 11114.804; 11: 5557.402; 12: 5557.402
|  |  | 6: 16.61%; 7: 33.23%; 8: 17.44%; 9: 19.17%; 10: 6.772%; 11: 3.386%; 12: 3.386% | 100%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 147462.99 | 8: 29492.598; 9: 44238.897; 10: 73731.495
|  |  | 8: 20%; 9: 30%; 10: 50% | 100%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 93204.45 | 5: 27961.335; 6: 27961.335; 7: 37281.78
|  |  | 5: 30%; 6: 30%; 7: 40% | 100%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 20818.2 | 5: 10409.1; 6: 10409.1
|  |  | 5: 50%; 6: 50% | 100%
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 40013.2 | 4: 12003.96; 5: 16005.28; 6: 12003.96
|  |  | 4: 30%; 5: 40%; 6: 30% | 100%
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 69306.78 | 8: 6930.678; 9: 27722.712; 10: 34653.39
|  |  | 8: 10%; 9: 40%; 10: 50% | 100%
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 4591.09 | 3: 2295.545; 4: 2295.545
|  |  | 3: 50%; 4: 50% | 100%
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 7182.25 | 9: 3950.2375; 10: 3232.0125
|  |  | 9: 55%; 10: 45% | 100%
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V | 301118.73 | 2: 15055.9365; 3: 15055.9365; 4: 30111.873; 5: 45167.8095; 6: 75279.6825; 7: 60223.746; 8: 60223.746
|  |  | 2: 5%; 3: 5%; 4: 10%; 5: 15%; 6: 25%; 7: 20%; 8: 20% | 100%
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES | 14386.38 | 11: 14386.38
|  |  | 11: 100% | 100%
20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 38922.33 | 6: 11676.699; 7: 15568.932; 8: 11676.699
|  |  | 6: 30%; 7: 40%; 8: 30% | 100%
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 11849.04 | 9: 11849.04
|  |  | 9: 100% | 100%
22 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 51970.99 | 7: 25985.495; 8: 25985.495
|  |  | 7: 50%; 8: 50% | 100%
23 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | 110455.08 | 9: 33136.524; 10: 44182.032; 11: 33136.524
|  |  | 9: 30%; 10: 40%; 11: 30% | 100%
24 | SERVIÇOS FINAIS | 3183.94 | 12: 3183.94
|  |  | 12: 100% | 100%
Porcentagem |  |  | 9.301% | 9.173% | 9.627% | 11.12% | 7.645% | 11.26% | 13.23% | 8.952% | 10.22% | 6.201% | 2.328% | 0.9435%
Custo |  |  | 297905.3854 | 293819.0176 | 308363.5526 | 356102.4391 | 244888.2476 | 360821.0317 | 423721.7051 | 286749.0728 | 327331.608 | 198629.4361 | 74562.918 | 30222.654
Porcentagem Acumulado |  |  | 9.301% | 18.47% | 28.1% | 39.22% | 46.86% | 58.13% | 71.36% | 80.31% | 90.53% | 96.73% | 99.06% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 297905.3854 | 591724.403 | 900087.9556 | 1256190.3947 | 1501078.6423 | 1861899.674 | 2285621.3791 | 2572370.452 | 2899702.06 | 3098331.4961 | 3172894.414 | 3203094.068