## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Bonito _ Vila Machado - Via Lateral | SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso do Sul | 20,7% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 13.834,69 | 50,00% 6.917,35 | 10,00% 1.383,47 | 10,00% 1.383,47 | 10,00% 1.383,47 | 10,00% 1.383,47 | 10,00% 1.383,47
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 100,00% 767.875,97 |  | 20,00% 153.575,19 | 20,00% 153.575,19 | 20,00% 153.575,19 | 20,00% 153.575,19 | 20,00% 153.575,19
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 12.555,35 |  |  |  |  | 50,00% 6.277,68 | 50,00% 6.277,68
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 26.134,30 | 20,00% 5.226,86 | 16,00% 4.181,49 | 16,00% 4.181,49 | 16,00% 4.181,49 | 16,00% 4.181,49 | 16,00% 4.181,49
Porcentagem |  |  | 1,48% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 20,16% | 20,16%
Custo |  |  | 12.144,20 | 159.140,15 | 159.140,15 | 159.140,15 | 165.417,82 | 165.417,82
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,48% | 20,88% | 40,28% | 59,67% | 79,84% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 12.144,20 | 171.284,35 | 330.424,50 | 489.564,65 | 654.982,47 | 820.400,31
_______________________________________________________________ LAZARO BARBOSA MACHADO ENG CIVIL CREA 22039/D MG VISTO 1634