## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Contratação de Empresa Especializada para a Construção da Escola Educacional Infantil Tipo B – Proinfancia no Bairro Jardim Marambaia no Município de Bonito/MS, Conforme ID (11859) 702366 | SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso do Sul | 22,47% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 15.293,28 | 8,33% 1.273,93 | 8,33% 1.273,93 | 8,33% 1.273,93 | 8,33% 1.273,93 | 8,33% 1.273,93 | 8,33% 1.273,93 | 8,33% 1.273,93 | 8,33% 1.273,93 | 8,34% 1.275,46 | 8,34% 1.275,46 | 8,34% 1.275,46 | 8,34% 1.275,46
2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES | 100,00% 4.958,16 | 10,00% 495,82 | 10,00% 495,82 | 10,00% 495,82 | 10,00% 495,82 | 10,00% 495,82 | 10,00% 495,82 | 10,00% 495,82 | 10,00% 495,82 | 10,00% 495,82 | 10,00% 495,82
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 259.801,68 |  |  | 22,00% 57.156,37 | 15,00% 38.970,25 | 25,00% 64.950,42 | 33,00% 85.734,55 | 5,00% 12.990,08
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 100,00% 128.121,31 | [5 empty] | 16,00% 20.499,41 | 12,50% 16.015,16 | 11,00% 14.093,34 | 33,00% 42.280,03 | 22,30% 28.571,05 | 5,20% 6.662,31
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 179.901,38 | [5 empty] | 27,00% 48.573,37 | 15,00% 26.985,21 | 15,00% 26.985,21 | 5,00% 8.995,07 | 16,00% 28.784,22 | 22,00% 39.578,30
6 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 254.126,29 |  |  |  |  | 9,50% 24.142,00 | 14,50% 36.848,31 | 21,30% 54.128,90 | 16,20% 41.168,46 | 15,20% 38.627,20 | 23,30% 59.211,43
7 | IMPERMEABILIZAÇÀO | 100,00% 50.158,44 |  |  | 22,50% 11.285,65 | 25,20% 12.639,93 | 33,50% 16.803,08 | 18,80% 9.429,79
8 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 174.584,08 | 12,50% 21.823,01 | 14,50% 25.314,69 | 16,20% 28.282,62 | 13,50% 23.568,85 | 18,20% 31.774,30 | 3,60% 6.285,03 | 21,50% 37.535,58
9 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 100,00% 265.016,70 |  | 5,20% 13.780,87 | 8,50% 22.526,42 | 12,50% 33.127,09 |  |  | 35,20% 93.285,88 | 21,50% 56.978,59 |  | 17,10% 45.317,86
10 | RODAPÉS E PEITORIS | 100,00% 52.617,84 |  |  |  | 16,50% 8.681,94 | 60,20% 31.675,94 | 23,30% 12.259,96
11 | PINTURA | 100,00% 134.888,86 | [6 empty] | 16,66% 22.472,48 | 16,66% 22.472,48 | 16,67% 22.485,97 | 16,67% 22.485,97 | 16,67% 22.485,97 | 16,67% 22.485,97
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V | 100,00% 208.672,52 |  |  | 8,70% 18.154,51 | 16,30% 34.013,62 | 9,50% 19.823,89 | 54,20% 113.100,51 | 11,30% 23.579,99
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 72.225,88 |  |  | 14,50% 10.472,75 | 23,20% 16.756,40 | 14,20% 10.256,07 | 9,50% 6.861,46 | 21,20% 15.311,89 | 12,50% 9.028,24 | 4,90% 3.539,07
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 18.278,11 |  |  |  |  | 19,50% 3.564,23 | 25,50% 4.660,92 | 32,50% 5.940,39 | 22,50% 4.112,57
15 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 67.566,56 | [5 empty] | 19,20% 12.972,78 | 21,50% 14.526,81 | 23,50% 15.878,14 | 26,50% 17.905,14 | 9,30% 6.283,69
16 | BANCADAS | 100,00% 29.529,95 |  |  | 25,50% 7.530,14 | 33,50% 9.892,53 | 15,50% 4.577,14 |  |  |  |  | 25,50% 7.530,14
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 101.683,72 | [6 empty] | 25,50% 25.929,35 | 25,50% 25.929,35 | 25,50% 25.929,35 | 23,50% 23.895,67
18 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% 2.177,84 | [5 empty] | 45,50% 990,92 | 25,30% 550,99 | 19,20% 418,15 | 10,00% 217,78
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 5.295,39 | [9 empty] | 25,50% 1.350,32 | 50,50% 2.674,17 | 24,00% 1.270,89
20 | ÁREAS EXTERNAS - MURO | 100,00% 164.979,09 | 5,00% 8.248,95 | 15,00% 24.746,86 | 25,00% 41.244,77 | 50,00% 82.489,55 | 5,00% 8.248,95
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 2.406,48 | [10 empty] | 70,00% 1.684,54 | 30,00% 721,94
22 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.629,86 | [11 empty] | 100,00% 2.629,86
23 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 260.853,60 | 8,33% 21.729,10 | 8,33% 21.729,10 | 8,33% 21.729,10 | 8,33% 21.729,10 | 8,33% 21.729,10 | 8,33% 21.729,10 | 8,33% 21.729,10 | 8,33% 21.729,10 | 8,34% 21.755,19 | 8,34% 21.755,19 | 8,34% 21.755,19 | 8,34% 21.755,19
Porcentagem |  |  | 2,18% | 3,56% | 8,96% | 11,55% | 9,75% | 15,54% | 15,18% | 9,8% | 7,47% | 10,06% | 3,91% | 2,04%
Custo |  |  | 53.570,81 | 87.341,27 | 220.152,08 | 283.639,01 | 239.314,88 | 381.715,84 | 372.751,56 | 240.563,38 | 183.506,07 | 246.956,81 | 96.115,94 | 50.139,32
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,18% | 5,74% | 14,7% | 26,25% | 36,0% | 51,54% | 66,72% | 76,52% | 83,99% | 94,04% | 97,96% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 53.570,81 | 140.912,08 | 361.064,16 | 644.703,17 | 884.018,05 | 1.265.733,89 | 1.638.485,45 | 1.879.048,83 | 2.062.554,90 | 2.309.511,71 | 2.405.627,65 | 2.455.767,02
_______________________________________________________________ LÁZARO BARBOSA MACHADO ENG CIVIL CREA 22039/D MG