## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO JARDIM DAS FLORES - ETAPA 06, NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.
Município(s): Bonito (MS)
Local: DIVERSAS RUAS DE BONITO
Prazo Exec.: 180 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 20,00% 4.864,37 | 16,00% 3.891,50 | 16,00% 3.891,50 | 16,00% 3.891,49 | 16,00% 3.891,50 | 16,00% 3.891,50 | 100,00% 24.321,86
02 - MICRODRENAGEM |  | 25,00% 162.823,24 | 30,00% 195.387,89 | 35,00% 227.952,54 | 10,00% 65.129,30 |  |  | 100,00% 651.292,97
03 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 15,00% 48.715,53 | 25,00% 81.192,55 | 35,00% 113.669,58 | 15,00% 48.715,53 | 10,00% 32.477,02 |  | 100,00% 324.770,21
04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 25,00% 14.228,05 | 25,00% 14.228,05 | 25,00% 14.228,05 | 25,00% 14.228,05 | 100,00% 56.912,20
05 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 50,00% 7.618,80 | 50,00% 7.618,80 | 100,00% 15.237,60
06 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  |  |  | 25,00% 3.509,20 | 25,00% 3.509,20 | 25,00% 3.509,20 | 25,00% 3.509,20 | 100,00% 14.036,80
07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 20,80% 14.339,19 | 26,32% 18.144,59 | 33,20% 22.887,54 | 11,70% 8.065,80 | 5,35% 3.688,20 | 2,63% 1.813,08 | 100,00% 68.938,40
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 230.742,33 230.742,33 | 298.616,53 529.358,86 | 386.138,41 915.497,27 | 143.539,37 1.059.036,64 | 65.412,77 1.124.449,41 | 31.060,63 1.155.510,04 | 100,00% 1.155.510,04